## Sheet
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 20/03/2025 đến hết ngày 20/04/2025
| Nhân viên: Hồ Quang Vinh | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Đi gò dầu: 1. Nghiệm thu hệ thống camera Kho 5000 GDB và Đường nội bộ GDA. 2. Phân quyền cho máy tính trạm cân GDB chỉnh sửa được ngày tháng theo yêu cầu của Trưởng Bàn Tài Vụ Cảng GD. 3. Kiểm tra camera GDB-Cam13, GDB-Cam14, GDB-Cam-15 bị mất tín hiệu. Nguyên nhân là do Switch POE bị hư do nước mưa vào tủ. 4. | Kế hoạch | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Hoàn thành
2 | Thay màn hình mới cho Phó GĐ Cảng LBT | Phát sinh | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Hoàn thành
3 | Kiểm tra máy in cửa số 4 khu Eir2 bị kéo giấy rách. Khi kiểm tra thấy máy in này in ra giấy bị lem, nguyên nhân là do hộp mực bị đổ mực làm máy in dơ | Phát sinh | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Hoàn thành
4 | Máy tính bị hư bộ phận IT-Vinh | Phát sinh | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Đang khắc phục
5 | Cùng với đơn vị thi công đi khảo sát tuyến cấp quang dự phòng từ server xuống dưới khu Eir2 | Kế hoạch | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Hoàn thành
6 | Kiểm tra cục phát wifi trên xe ô tô của Phó TGĐ Đỗ Tuấn, không truy cập được vào internet. Nguyên nhân là do sim chưa đăng ký 4G hay bị hết tiền | Phát sinh | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Hoàn thành
7 | Hướng dẫn Bảo làm hồ sơ thanh toán | Phát sinh | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Hoàn thành
8 | Làm hồ sơ thanh toán mực in tháng 08/2025 | Kế hoạch | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Đang làm
9 | Làm hồ sơ thanh toán mực in tháng 08/2025 | Kế hoạch | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Hoàn thành
10 | Kiểm tra khắc phục camera LBT04-Cam11 bị chập chờn | Phát sinh | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Hoàn thành
11 | Cài lại win 11 và các ứng dụng cho máy tính của P.TCKT máy số 2, do đơn vị cung cấp cài win 11 home | Kế hoạch | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Hoàn thành
12 | Làm hồ sơ thanh toán máy tính bộ 02 cho P.TCKT | Kế hoạch | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Hoàn thành
13 | Cài thêm các ứng dụng và phần mềm cho máy tinh mới P.HCTH (Vinh) | Phát sinh | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Hoàn thành
14 | Giao máy tính mới cho P.TCKT (Thìn) và copy dữ liệu cũ sang máy mới. | Kế hoạch | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Hoàn thành
15 |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03
16 | Đi Gò Dầu: 1. Kiểm tra và khắc phục B3 bị rớt mạng. 2. Kiểm tra camera Cầu B2 bị mất 3 cam, nguyên nhân do mất quang. 3. Kiểm tra 4 cam ở văn phòng B bị mất tín hiệu, nguyên nhân do mất điện nguồn. | Phát sinh | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Hoàn thành
17 | Giao máy tính mới cho P.TCKT (Thoa) và copy dữ liệu cũ sang máy mới. | Kế hoạch | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Hoàn thành
18 | Kiểm tra bảng vẽ hoàn thành camera Kho 5000 GDB và Đường nội bộ GDA | Kế hoạch | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Đang kiểm tra
19 | Góp ý sửa lại các ghi chú trên bảng vẽ hoàn thành camera Kho 5000 GDB và Đường nội bộ GDA | Kế hoạch | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Đang góp ý
20 | Đổi lại tên toàn bộ hệ thống camera ở Cảng GDA và GDB trên phần mềm cho dễ quản lý. | Phát sinh | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Hoàn thành
21 | Làm hồ sơ thanh toán máy tính bộ P.HCTH (Vinh) | Kế hoạch | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Hoàn thành
22 | Góp ý sửa lại các ghi chú trên bảng vẽ hoàn thành camera Kho 5000 GDB và Đường nội bộ GDA | Kế hoạch | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Tiếp tục góp ý
23 | Thay mực in cho P.Logistics | Phát sinh | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Hoàn thành
24 | Cài camera GD cho Ban An ninh (Nhi) | Kế hoạch | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Bị lỗi chưa cài được
25 | Góp ý sửa lại các ghi chú trên bảng vẽ hoàn thành camera Kho 5000 GDB và Đường nội bộ GDA | Kế hoạch | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Góp ý hoàn thành
26 | Khám sức khỏe | Kế hoạch | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Hoàn thành
27 | Tiếp tục cài camera GD cho Ban An ninh (Nhi) | Kế hoạch | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Hoàn thành
28 | Thay mực in cho P.Kinh Doanh | Phát sinh | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Hoàn thành
29 | Kiểm tra bảng vẽ thi công đường cáp quang dự phòng đi từ phòng server xuống Khu Eir2 | Kế hoạch | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Đang kiểm tra
30 | Nghiên cứu cài phần mềm lấy cước tổng đài điện thoại do máy tính bị hư. | Phát sinh | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Đang làm
31 | Sửa lại lý lịch Đảng | Kế hoạch | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Đang làm
32 | Làm hồ sơ thanh toán sửa camera ở cảng LBT | Kế hoạch | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Đang làm
33 | Kiểm tra khắc phục camera LBT05-Cam07 bị mất tín hiệu | Phát sinh | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Hoàn thành
34 | Nghiên cứu cài phần mềm lấy cước tổng đài điện thoại do máy tính bị hư. | Phát sinh | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Đang làm
35 | Kiểm tra và khắc phục các camera bị mất hình sau: LBT04-Cam19, LBT04-Cam20, LBT04-Cam21, LBT04-Cam22, LBT04-Cam23, LBT04-Cam24 | Phát sinh | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Hoàn thành
36 | Nghiên cứu cài phần mềm lấy cước tổng đài điện thoại do máy tính bị hư. | Phát sinh | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Đang làm
37 | Kiểm tra bàn phím máy tính của P.HCTH (Nhi) bị đơ một số phím và một số phím bị mất chữ nên khó đánh văn bản | Phát sinh | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Hoàn thành
II | Công việc tham gia các dự án
1
2
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 20/08/2025 đến hết ngày 20/09/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Làm hồ sơ thanh toán thiết bị thanh toán tháng 09/2025
2 | Làm hồ sơ thanh toán mực in tháng 09/2025
3 | Làm hồ sơ thanh toán sửa chữa camera cảng LBT tháng
4 | Phối hợp với đơn vị camera khảo sát và sửa chữa một số camera của của hệ thống GDB02 đường nội bộ bị mất hình.
5 | Công việc phát sinh khác…
Ngày 20 tháng 09 năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
Hồ Quang Vinh
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C51: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh