## 2025-10
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 21/09/2025 đến hết ngày 20/10/2025
| Nhân viên: Lưu Gia Bảo | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Quản lý và theo dõi các yêu cầu trên phần mềm VTOS, Eport | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Tổng hợp các lỗi và yêu cầu phát sinh từ người dùng nội bộ. - Xây dựng Dashboard tổng hợp lỗi, yêu cầu và trạng thái xử lý để báo cáo định kỳ. | Không | Không
2 | Hỗ trợ người dùng trên nhóm vận hành Eport, VTOS | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Duyệt tài khoản người dùng mới theo yêu cầu - Thực hiện thay đổi thông tin khách hàng , mật khẩu theo yêu cầu. - Tiếp nhận và xử lý sự cố đăng nhập, lỗi truy cập hệ thống Eport. | Không | Không
2.1 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Đã duyệt 4 tài khoản : 0305422479, 0962707123, 3702844842, 3700420220
2.2 | Xử lý sự cố khách hàng không đăng nhập được trên VSL cho TK : 0304252739 | Phát sinh | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Hoàn thành
2.3 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 24/09/2025 | 24/09/2025 | Đã duyệt 4 tài khoản : 0302070998, 0317225323, 0303434736, 0312822686
2.4 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Đã duyệt 3 tài khoản : 4201991823, 3600663364, 3502542107
2.5 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Đã duyệt 1 tài khoản : 0318737268
2.6 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Đã duyệt 5 tài khoản : 0315015144, 0301972094, 0307571839, 0312254137, 3702512406
2.7 | Xử lý sự cố bỏ mã cảng PDN tài khoản trên VSL cho tk: 0106455649 do khách hàng khai báo nhầm mst | Phát sinh | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Hoàn thành
2.8 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 2025-07-10 | 2025-10-10 | Đã duyệt 5 tài khoản : 3603144920, 3702549050, 3603144920, 0312187730, 0313709884
2.9 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 16/10/2025 | 18/10/2025 | Đã duyệt 5 tài khoản: 0315477438, 0316961232, 0313569940, 3603278480, 3604025161
3 | Lập và theo dõi công tác Sao lưu dữ liệu các phần mềm SXKD… Thực hiện vào ngày cuối mỗi tuần (4-5 lần tháng) | Kế hoạch | Hàng tuần | Hàng tuần | - Phối hợp với a Thịnh để thực hiện công tác backup - Thực hiện backup dữ liệu người dùng từ File Server vào mỗi cuối tuần. - Backup cơ sở dữ liệu QLSX trên máy chủ Client vào cuối mỗi tuần. - Ghi lại nhật ký backup hàng tuần và làm báo cáo công tác backup vào mỗi cuối tháng | Không | Không
3.1 | Thực hiện backup dữ liệu người dùng từ File Server vào mỗi cuối tuần. | Kế hoạch | Hàng tuần |  | - Backup tuần 1: 20/09/2025 - Backup tuần 2: 26/09/2025 - Backup tuần 3: 04/10/2025 - Backup tuần 4: 10/10/2025 - Backup tuần 5: 18/10/2025 | Không | Không
3.2 | Backup cơ sở dữ liệu QLSX trên máy chủ Client vào cuối mỗi tuần. | Kế hoạch | Hàng tuần |  | - Backup tuần 1: 20/09/2025 - Backup tuần 2: 26/09/2025 - Backup tuần 3: 04/10/2025 - Backup tuần 4: 10/10/2025 - Backup tuần 5: 18/10/2025 | Không | Không
3.3 | Ghi lại nhật ký backup hàng tuần và làm báo cáo công tác backup vào mỗi cuối tháng | Kế hoạch | Hàng tháng |  | Hoàn thành
4 | Mua sắm CCDC, Thiết bị CNTT cho các Đơn vị khi có đề xuất.
4.1 | Trang bị máy tính bộ mới cho chị Hiền GĐ phòng kinh doanh | Kế hoạch |  |  | - Đề xuất: 13/10 - Tờ trình: 13/10 - Bàn giao: 21/10 | Không
5 | Thanh quyết toán các hồ sơ liên quan đến công việc được giao
6 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố kỹ thuật
6.1 | Hỗ trợ anh Vinh lắp đặt máy in cho anh Huy GD LBT. | Phát sinh | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Hoàn thành | Không | Không
6.2 | Hỗ trợ anh Thịnh tham gia họp với anh Hiếu (KSNB) và LBT về báo cáo thống kê sản lượng trên VTOS và VSL | Phát sinh | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Ghi nhận các vấn đề phát sinh về việc dữ liệu không đồng bộ giữa VTOS và VSL, xem xét hướng xử lý cho bộ phận kỹ thuật. | Không | Không
6.3 | Kiểm tra và kết nối tới tivi ở hội trường C2 cho nhân viên LBT | Phát sinh | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Hoàn thành | Không | Không
6.4 | Cài đặt module VTOS cho chị Thảo – phòng KSNB | Phát sinh | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Hoàn thành | Không | Không
6.5 | Hỗ trợ anh Thành lắp đặt máy tính mới cho anh Hiếu – phòng TCKT | Phát sinh | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Hoàn thành | Không | Không
6.6 | Cài đặt chữ ký số cho anh Phú – phòng Kho vận | Phát sinh | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Hoàn thành | Không | Không
6.7 | Hỗ trợ anh Thành scan bộ hồ sơ thanh toán cáp quang KNQ | Phát sinh | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Hoàn thành | Không | Không
6.8 | Kiểm tra và kết nối tới tivi ở phòng họp C2 cho nhân viên LBT | Phát sinh | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Hoàn thành | Không | Không
6.9 | Kiểm tra và kết nối tới tivi ở phòng họp 3.3 cho chị Diệu Thiện | Phát sinh | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Hoàn thành | Không | Không
6.10 | Lắp đặt SSD và cài windows mới cho a Thịnh IT | Phát sinh | 2025-10-09 | 2025-10-09 | - Gắn thêm ổ SSD mới - Chuyển dữ liệu từ ổ cũ sang - Cài đặt lại windows trên SSD mới | Không | Không
6.11 | Kiểm tra và kết nối tới tivi ở phòng họp 3.3 cho chị Diệu Thiện | Phát sinh | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Hoàn thành | Không | Không
6.12 | Kiểm tra máy tính, cập nhập và kích hoạt lại phần mềm diêt virus kaspersky do hết hạn cho a Phú phòng KTCT | Phát sinh | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Hoàn thành | Không | Không
6.13 | Cài đặt lại windows và copy dữ liệu cũ sang máy tính sau khi cài cho anh Thi phòng KTCT | Phát sinh | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Hoàn thành | Không | Không
6.14 | Dời máy tính anh Lộc KV sang phòng EIR2 để làm việc tạm thời do bị đứt cáp quang | Phát sinh | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Hoàn thành | Không | Không
6.15 | Dời máy tính anh Lộc KV sang phòng EIR2 để làm việc tạm thời do bị đứt cáp quang | Phát sinh | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Hoàn thành | Không | Không
6.16 | Kết nối máy màn hình tv cho nhân viên KV ở phòng họp C2 | Phát sinh | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Hoàn thành | Không | Không
6.17 | Kiểm tra và xử lý kết nối mạng cho Hoàng Anh phòng kho vận | Phát sinh | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Hoàn thành | Không | Không
7 | Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ phận / Ban / Phòng giao | Kế hoạch | Hàng tháng |  | - Hỗ trợ tổng hợp báo cáo Tháng - Báo cáo công việc và lên kế hoạch công việc cá nhân hằng tháng. - Các công việc phát sinh khác
7.1 | Báo cáo công việc và lên kế hoạch công việc cá nhân hằng tháng | Kế hoạch | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Hoàn thành | Không | Không
7.2 | Tập luyện văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập TCT Sonadezi | Kế hoạch | Thứ 7 hàng tuần |  | - Tuần 1: 27/09/2025 - Tuần 2: 4/10/2025 - Tuần 3: 11/10/2025 - Tuần 4: 18/10/2025 | Không | Không
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Nghiên cứu và xây dựng Dashboard tổng hợp lỗi, yêu cầu và trạng thái xử lý trên nhóm vận hành VTOS, Eport giúp theo dõi tổng quan tình hình lỗi và yêu cầu của các nhóm hiểu quả. | Kế hoạch | Hoàn thành trước 30/12 |  |  | Không | Không
1.1 | Phân tích yêu cầu và xác định thông tin cần theo dõi, cấu trúc Sheet phù hợp | Kế hoạch | 2025-09-23 | 2025-09-26 | - Xác định các trường cần thiết (ngày yêu cầu, người yêu cầu, danh mục lỗi, nguyên nhân, v.v.) - Chuẩn hóa cách nhập dữ liệu giữa các nhóm để tránh sai lệch. - Tạo Google Sheet mẫu chung cho các nhóm.
1.2 | Thu thập và nhập dữ liệu thực tế từ các nhóm vận hành | Kế hoạch | 2025-09-29 | 2025-10-04 | - Ghi nhận lỗi hoặc yêu cầu vào google sheet - Tự động tạo file backup hàng ngày để tránh mất dữ liệu
1.3 | Liên kết dữ liệu từ Google Sheet vơi Looker Studio | Kế hoạch | 2025-10-06 | 2025-10-10 | - Tạo kết nối tới looker studio - Thiết lập auto refresh để dữ liệu tự động cập nhập hàng ngày
1.4 | Thiết kế và xây dựng dashboard | Kế hoạch | 2025-10-13 | 2025-10-27 | - Xây dựng các vùng hiển thị chính: + Tổng quan (tổng số yêu cầu, tổng số lỗi, y/c đã xử lý, tổng số y/c mới). + Theo phân hệ. + Theo tình trạng xử lý. + Theo thời gian. + Theo danh mục. - Thêm bộ lọc (filter) theo thời gian, phân hệ, phân loại, nguyên nhân, danh mục, trạng thái xử lý - Thiết kế màu sắc và bố cục rõ ràng.
1.5 | Kiểm thử và hiệu chỉnh | Kế hoạch | 2025-10-27 | 2025-11-10 | - So sánh dữ liệu Looker Studio và Google Sheet. - Lấy phản hồi từ người dùng (vận hành, quản lý) để điều chỉnh cho phù hợp. (đang thực hiện)
2 | Nghiên cứu và xây dựng Dashboard “Báo cáo tổng hợp công việc & hiệu suất tháng” để tự động tổng hợp, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu báo cáo; giúp quản lý tập trung, theo dõi và đánh giá hiệu suất nhanh, chính xác. | Kế hoạch | Hoàn thành trước 30/12 |  | - Tổng hợp báo cáo các nhân sự trong bộ phận IT. - Phân tích yêu cầu và xác định thông tin cần theo dõi, cấu trúc Sheet phù hợp (đang thực hiện) - Tự động thu thập báo cáo định kỳ của các thành viên, chuẩn hóa dữ liệu, hợp nhất thành một nguồn dữ liệu. - Đưa dữ liệu đã chuẩn hóa lên Google Sheets để dễ chia sẻ, kiểm soát và kết nối với dashboard. - Xây dựng dashboard (Looker Studio) phục vụ theo dõi tiến độ, khối lượng công việc và chất lượng. - Kiểm thử và hiệu chỉnh cho phù hợp | Không | Không
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 21/11/2025 đến hết ngày 20/12/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Hỗ trợ vận hành phần mềm VTOS, VSL | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày
2 | Lập và theo dõi công tác Sao lưu dữ liệu các phần mềm SXKD | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ, khôi phục được dữ liệu khi cần thiết; - Lập báo cáo định kỳ
3 | Ghi nhận lỗi phát sinh khi vận hành phần mềm SXKD và lập báo cáo định kỳ | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Ghi nhận, phân tích và khắc phục lỗi phát sinh khi vận hành phần mềm SXKD - Lập báo cáo định kỳ
4 | Mua sắm CCDC, Thiết bị CNTT cho các Đơn vị khi có đề xuất. | Kế hoạch
5 | Thanh quyết toán các hồ sơ liên quan đến công việc được giao | Kế hoạch
6 | Hỗ trợ người dùng và xử lý các sự cố máy tính, máy in | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày
7 | Báo cáo chi tiết công việc hằng tháng | Kế hoạch | Hàng tháng | Hàng tháng
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Nghiên cứu và xây dựng Dashboard tổng hợp lỗi, yêu cầu và trạng thái xử lý trên nhóm vận hành VTOS, Eport giúp theo dõi tổng quan tình hình lỗi và yêu cầu của các nhóm hiểu quả. | Kế hoạch | Hoàn thành trước 30/12 |  | - Phân tích yêu cầu và xác định thông tin cần theo dõi, cấu trúc Sheet phù hợp - Thu thập và nhập dữ liệu thực tế từ các nhóm vận hành - Liên kết dữ liệu từ Google Sheet vơi Looker Studio - Thiết kế và xây dựng dashboard để theo dõi tổng quan tình hình lỗi và yêu cầu của các nhóm vận hành - Kiểm thử và hiệu chỉnh cho phù hợp |  | Không
2 | Nghiên cứu và xây dựng Dashboard “Báo cáo tổng hợp công việc & hiệu suất tháng” để tự động tổng hợp, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu báo cáo; giúp quản lý tập trung, theo dõi và đánh giá hiệu suất nhanh, chính xác. | Kế hoạch | Hoàn thành trước 30/12 |  | - Phân tích yêu cầu và xác định thông tin cần theo dõi, cấu trúc Sheet phù hợp - Tự động thu thập báo cáo định kỳ của các thành viên, chuẩn hóa dữ liệu, hợp nhất thành một nguồn dữ liệu. - Đưa dữ liệu đã chuẩn hóa lên Google Sheets để dễ chia sẻ, kiểm soát và kết nối với dashboard. - Xây dựng dashboard (Looker Studio) phục vụ theo dõi tiến độ, khối lượng công việc và chất lượng. - Kiểm thử và hiệu chỉnh cho phù hợp |  | Không
Ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
LƯU GIA BẢO
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C66: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh