## 2025-10
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 20/09/2025 đến hết ngày 20/10/2025
| Nhân viên: Lưu Gia Bảo | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Quản lý và theo dõi các yêu cầu trên phần mềm VTOS, Eport | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Tổng hợp các lỗi và yêu cầu phát sinh từ người dùng nội bộ. - Xây dựng Dashboard tổng hợp lỗi, yêu cầu và trạng thái xử lý để báo cáo định kỳ. | Không | Không
2 | Hỗ trợ người dùng trên nhóm vận hành Eport, VTOS | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Duyệt tài khoản người dùng mới theo yêu cầu - Thực hiện thay đổi thông tin khách hàng , mật khẩu theo yêu cầu. - Tiếp nhận và xử lý sự cố đăng nhập, lỗi truy cập hệ thống Eport. | Không | Không
3 | Backup dữ liệu hàng tuần | Kế hoạch | Hàng tuần | Hàng tuần | - Thực hiện backup dữ liệu người dùng từ File Server vào mỗi cuối tuần. - Backup cơ sở dữ liệu QLSX trên máy chủ Client vào cuối mỗi tuần. | Không | Không
4 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố kỹ thuật
4.1 | Hỗ trợ anh Vinh lắp đặt máy in cho anh Huy GD LBT. | Phát sinh | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Hoàn thành | Không | Không
4.2 | Hỗ trợ anh Thịnh tham gia họp với anh Hiếu (KSNB) và LBT về báo cáo thống kê sản lượng trên VTOS và VSL | Phát sinh | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Ghi nhận các vấn đề phát sinh về việc dữ liệu không đồng bộ giữa VTOS và VSL, xem xét hướng xử lý cho bộ phận kỹ thuật. | Không | Không
4.3 | Kiểm tra và kết nối tới tivi ở hội trường C2 cho nhân viên LBT | Phát sinh | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Hoàn thành | Không | Không
4.4 | Cài đặt module VTOS cho chị Thảo – phòng KSNB | Phát sinh | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Hoàn thành | Không | Không
4.5 | Hỗ trợ anh Thành lắp đặt máy tính mới cho anh Hiếu – phòng TCKT | Phát sinh | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Hoàn thành | Không | Không
4.6 | Cài đặt chữ ký số cho anh Phú – phòng Kho vận | Phát sinh | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Hoàn thành | Không | Không
4.7 | Hỗ trợ anh Thành scan bộ hồ sơ thanh toán cáp quang KNQ | Phát sinh | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Hoàn thành | Không | Không
4.8 | Kiểm tra và kết nối tới tivi ở phòng họp C2 cho nhân viên LBT | Phát sinh | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Hoàn thành | Không | Không
4.9 | Kiểm tra và kết nối tới tivi ở phòng họp 3.3 cho chị Diệu Thiện | Phát sinh | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Hoàn thành | Không | Không
4.10 | Lắp đặt SSD và cài windows mới cho a Thịnh IT | Phát sinh | 2025-10-09 | 2025-10-09 | - Gắn thêm ổ SSD mới - Chuyển dữ liệu từ ổ cũ sang - Cài đặt lại windows trên SSD mới | Không | Không
4.11 | Hỗ trợ anh Trung tổng hợp báo cáo công việc từ bộ phận IT và nghiên cứu làm dashboard để báo cáo | Phát sinh | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Hoàn thành | Không | Không
4.12 | Kiểm tra và kết nối tới tivi ở phòng họp 3.3 cho chị Diệu Thiện | Phát sinh | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Hoàn thành | Không | Không
4.13 | Kiểm tra máy tính, cập nhập và kích hoạt lại phần mềm diêt virus kaspersky do hết hạn | Phát sinh | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Hoàn thành | Không | Không
4.14 | Cài đặt lại windows và copy dữ liệu cũ sang máy tính sau khi cài cho anh Thi phòng KTCT | Phát sinh | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Hoàn thành | Không | Không
4.15 | Dời máy tính anh Lộc KV sang phòng EIR2 để làm việc tạm thời do bị đứt cáp quang | Phát sinh | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Hoàn thành | Không | Không
4.16 | Kết nối máy màn hình tv cho nhân viên KV ở phòng họp C2 | Phát sinh | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Hoàn thành | Không | Không
4.17 | Kiểm tra và xử lý kết nối mạng cho chị Hoàng Anh phòng kho vận | Phát sinh | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Hoàn thành | Không | Không
4.18
II | Công việc tham gia các dự án
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 21/10/2025 đến hết ngày 20/11/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Hỗ trợ người dùng trên nhóm vận hành Eport, VTOS | Kế hoạch
2 | Quản lý và theo dõi các yêu cầu nội bộ trên phần mềm VTOS, Eport | Kế hoạch
3 | Backup dữ liệu người dùng | Kế hoạch
4 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố kỹ thuật | Kế hoạch
5 | Nghiên cứu và xây dựng Dashboard “Báo cáo tổng hợp công việc & hiệu suất tháng” để tự động tổng hợp, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu báo cáo; giúp quản lý tập trung, theo dõi và đánh giá hiệu suất nhanh, chính xác. | Kế hoạch | 2025-10-20 | 2025-11-20 | - Tự động thu thập báo cáo định kỳ của các thành viên, chuẩn hóa dữ liệu, hợp nhất thành một nguồn dữ liệu.. - Đưa dữ liệu đã chuẩn hóa lên Google Sheets để dễ chia sẻ, kiểm soát và kết nối với dashboard. - Xây dựng dashboard (Looker Studio) phục vụ theo dõi tiến độ, khối lượng công việc và chất lượng. |  | Không
II | Công việc tham gia các dự án
Ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
LƯU GIA BẢO
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C37: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh