## 2025-10
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 21/10/2025 đến hết ngày 20/11/2025
| Nhân viên: Huỳnh Minh Thành | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng: Kiểm tra hiệu suất mạng, Cập nhật firmware, Kiểm tra cáp và kết nối vật lý… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Băng thông trung bình đạt 85% công suất, không có dấu hiệu nghẽn mạng. | Không
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống: Kiểm tra nhật ký firewall, Cập nhật phần mềm bảo mật, Sao lưu cấu hình thiết bị Core… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Không phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng, một vài truy cập không hợp lệ từ IP lạ đã bị chặn tự động. - Backup hoàn tất, kiểm tra khôi phục thử nghiệm thành công | Không
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng |  |  |  | ( Kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết nối mạng (Wi-Fi yếu, không truy cập được server, v.v.).
3.1 | Hỗ trợ nhân viên Trần Nam Phong in hóa đơn Hải Quan. | Đột xuất | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Hoàn thành. | Không | Không
3.2 | Kiểm tra máy tính cho Mr. Khiêm (phòng Nhân sự) | Đột xuất | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Hoàn thành: - Tình trạng 2 ổ cứng của máy tính còn dưới 10%. - Cấu hình phần cứng máy tính cũ - Đề xuất cấp máy mới - Biên bản kiểm tra 20/10/2025 - Tờ trình 21/10/2025 - Cung cấp máy và cài đặt 22/10/2025 - Nhập kho, xuất kho và bàn giao 23/10/2025 - Hóa đơn, đề nghị thanh toán 24/10/2025 | Không | 22400000
3.3 | Update ngày giờ cho máy tính Hằng (Hành chính Nhân sự) | Đột xuất | 2025-10-23 | 2025-10-23 | - Đã xong | Không | Không
3.4 | Giám sát thi công hệ thống cáp quang từ tủ phối 24FO ra B6 (cung cấp internet cho Bộ phận IT-B1; C1; C2; Biên Phòng). | Kế hoạch | 2025-10-25 | 2025-10-25 | - Đã xong | Không | Không
3.5 | Cài đặt Office 365 cho máy tính của giám đốc Tổ chức Nhân sự | Kế hoạch | 2025-10-27 | 2025-10-27 | - Đã xong | Không | Không
3.6 | Kiểm tra máy tính xách tay cho Mr. Phú (Kho vận) | Đột xuuất | 2025-10-28 | 2025-10-28 | - Kiểm tra sơ bộ. - Liên hệ với bộ phận support của Dell, check lỗi và cung cấp thông tin để thiết lập bảo hành tận nơi. | Không | Không
3.7 | Kiểm tra xử lý lỗi kết nối wifi và truy cập Portal cho PTGD Đỗ Tuấn | Kế hoạch | 2025-10-29 | 2025-10-29 | - Đã xong | Không | Không
3.7 | Sửa lỗi không truy cập được Portal cho Mr. Linh (Kho vận) | Đột xuất | 2025-10-30 | 2025-10-30 | - Đã xong | Không | Không
3.8 | Fix lỗi hệ thống mạng Gò Dầu bị nghẽn mạng | Đột xuất | 2025-11-11 | 2025-11-11 | - Đã xong - Nguyên nhân do lưu lượng gói tin truy xuất camera từ ngoài và cao. Có thời điểm lên đến 1,9GB. - Đã cấu hình QOS băng thông và chuyển gói tin camera đi đường Viettel và gói tin internet cho người dùng truy cập ưu tiên đi đường VNPT | Không | Không
3.9 | Cài phần mềm kiểm dịch cho Mr.Phú (Kho Vận) | Đột xuất | 2025-11-19 | 2025-11-19 | - Đã xong | Không | Không
3.10 | Thiết kế slide Đại hội Công đoàn | Đột xuất | 2025-11-17 | 2025-11-24 | - Thực hiện 60% | Không | Không
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Cấu hình hệ thống mạng cho tòa nhà văn phòng làm việc mới của Cảng Đồng Nai. | Kế hoạch | 2025-10-25 | 2025-12-30 | - 25/10/2025: Lên mô hình thiết kế hệ thống đấu nối từ tòa nhà mới về Phòng Máy chủ. Quy hoạch địa chỉ ip cho hệ thống máy tính, camera ip, wifi,…
2 | Hạ ngầm tuyến cáp 24FO ra Kho vận, C1, C2, B, tuyến cáp hiện hữu từ phòng máy chủ qua tòa nhà mới - (Đã thực hiện xong) | Kế hoạch | 2025-10-20 | 2025-10-28 | - Báo giá 16/10/2025 - Tờ trình: 20/10/2025 - Thi công: 25-26/10/2025 - Nghiệm thu: 28/10/2025 - Thanh toán: 29/10/2025 | Không | 13149000
3 | Triển khai tuyến cáp quang dự phòng từ tủ phối 24Fo về khu vực EIR2 | Kế hoạch | 2025-11-22 |  | - Báo giá: 22/11/2025 - Tờ trình: 31/10/2025 - Thi công: - Nghiệm thu: - Thanh toán: | Không | 75720000
4 | Triển khai việc mở rộng xin nâng cấp hệ thống lưu trữ cho Nas02 chứa dữ liệu Camera nội bộ Cảng | Kế hoạch |  |  | - Tạm ngưng do lãnh đạo chưa duyệt tờ trình | Không | 147912840
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 21/10/2025 đến hết ngày 20/11/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng | Kế hoạch
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống | Kế hoạch
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng | Kế hoạch
4 | Báo cáo và lập kế hoạch nâng cấp hệ thống (nếu có) | Kế hoạch
II | Công việc tham gia các dự án
Ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
.
HUỲNH MÌNH THANH
.
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C45: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh

## 2025-09
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 20/04/2025 đến hết ngày 20/05/2025
| Nhân viên: Huỳnh Minh Thành | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng: Kiểm tra hiệu suất mạng, Cập nhật firmware, Kiểm tra cáp và kết nối vật lý… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Băng thông trung bình đạt 85% công suất, không có dấu hiệu nghẽn mạng. | Không
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống: Kiểm tra nhật ký firewall, Cập nhật phần mềm bảo mật, Sao lưu cấu hình thiết bị Core… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Không phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng, một vài truy cập không hợp lệ từ IP lạ đã bị chặn tự động. - Backup hoàn tất, kiểm tra khôi phục thử nghiệm thành công | Không
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng |  |  |  | ( Kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết nối mạng (Wi-Fi yếu, không truy cập được server, v.v.).
3.1 | Hỗ trợ người dùng Cảng Gò Dầu (Chị Hảo phòng Tài vụ) sửa lỗi độ phân giải màn hình | Đột xuất | 2025-09-22 | 2025-09-22 | - Đã thực thiện xong | Không | Không
3.2 | Kiểm tra hệ thống mạng cảng Gò Dầu | Đột xuất | 2025-09-24 | 2025-09-24 | - Kiểm tra máy chị Loan HCBV chậm do ram 4GB chạy window 10. Đã báo Thịnh tổng hợp làm biên bản xác nhận nâng cấp. - Máy chị Thanh lỗi dây mạng (Khả năng đứt cáp) đã gắn switch chia sẻ port mạng từ máy Photocopy ra. - Mang một (01) màn hình từ Cảng Đồng Nai về thay thế tạm cho màn hình máy Hương Gò Dầu. - Kiểm tra và rà hệ thống dây phòng Tài vụ, phòng Giám đốc, phòng HCBV về tủ mạng phòng Phó giám đốc. - Cho mượn tạm switch Cisco 1Gb của Thành gắn cho văn phòng để nâng và test tốc độ kết nối thanh cho switch TPlink 100Mb. Test kết nối văn phòng và phòng Giám đốc lên hơn 200Mb | Không | Không
3.3 | Liên hệ Viettel hàn cáp internet cho Cảng Đồng Nai | Đột xuất | 2025-09-25 | 2025-09-25 | - Đứt cáp internet của Viettel do đơn vị thi công tòa nhà làm dập dây đứt 2 đoạn. - Đã hàn và kết nối lại được tín hiệu | Không | 200.000 hỗ trợ nhân viên hàn cáp
3.4 | Hỗ trợ nhân viên Mỹ Thanh Cảng Gò Dầu lỗi gõ chữ | Đột xuất | 2025-09-26 | 2025-09-26 | - Lỗi do người dùng chuyển bộ gõ từ Telex sang VNI | Không | Không
3.5 | Hỗ trợ nhân viên Thùy Hương Cảng Gò Dầu lỗi không mở file PDF được trên trình duyệt | Đột xuất | 2025-09-26 | 2025-09-26 | - Chỉnh từ chế độ down về máy thành mở file trực tiếp | Không | Không
3.6 | Hỗ trợ chị Hải (HCTH) chỉnh sửa độ phân giải màn hình | Đột xuất | 2025-09-26 | 2025-09-26 | - Đã thực hiện xong | Không | Không
3.7 | Cài đặt lại hệ điều hành và ứng dụng cho chị Hảo (Phòng Tài vụ Cảng Gò Dầu) | Đột xuất | 2025-09-26 | 2025-09-26 | - Đã thực hiện xong | Không | Không
3.7 | Hiệu chỉnh máy tính cho nhân viên Toàn (HCTH) | Đột xuất | 2025-09-26 | 2025-09-26 | - Đã thực hiện xong | Không | Không
3.8 | Kiểm tra sửa lỗi hệ thống mạng phòng Kinh Doanh | Đột xuất | 2025-09-29 | 2025-09-29 | - Switch bị treo port link. Tháo dây link ra cắm lại | Không | Không
3.9 | Kiểm tra ổ nguồn điện cho chị Vân Anh (TCKT) | Đột xuất | 2025-09-29 | 2025-09-29 | - Không vô nguồn do bị tắt công tắc | Không | Không
3.10 | Kiểm tra máy tính cho anh Hiếu (TCKT) | Đột xuất | 2025-09-29 | 2025-09-29 | - Máy tính bị lỗi hệ điều hành. - Đề xuất trang bị máy mới. Do phần cứng máy quá cũ, Tốc độ xử lý chậm. Gây khó khăn trong công việc | Không | Không
3.11 | Hoàn tất thanh toán thi công tuyến cáp quang từ phòng Máy chủ về Kho Ngoại quan bị đứt ngày 09/9/2025 | Đột xuất | 2025-09-09 | 2025-10-03 | - Biên bản hiện trường giữa IT và Ban Khai thác Kho hàng (09/9/2025) - Biên bản kiểm tra vendor (10/9/2025) - Báo giá của vendor và Tờ trình (13/9/2025) - Thi công ngày (16/9/2025) - Biên bản nghiệm thu nội bộ IT (17/9/2025). - Biên bản nghiệm thu giữa IT và ban Khai thác Kho hàng (17/9/2025) - Hóa đơn + Kiểm tra thông tin hóa đơn+ Đề nghị thanh toán (03/10/2025) | Không | 2854980
3.12 | Thực hiện hồ sơ mua sắm máy tính cho phòng Tài chính Kế toán | Đột xuất | 2025-09-29 | 2025-10-08 | - Biên bản kiểm tra tình trạng máy tính (29/9/2025) - Đề xuất mua của phòng TCKT (01/10/2025) - Báo giá và Tờ trình trang bị ngày (01/10/2025) - Giao hàng vendor + Biên bản bàn giao (ngày 3/10/2025) - Cài đặt máy tính và bàn giao cho người dùng (03/10/2025) - Biên bản bàn giao và nghiệm thu HCTH - TCKT (03/10/2025) - Đề nghị thanh toán (06/9/2025) - Hóa đơn và Kiểm tra thông tin hóa đơn (06/9/2025) | Không | 18900000
3.13 | Cài dặt phần mềm xem camera trên Nas cho nhân viên Thảo (Kiểm soát nội bộ) | Đột xuất | 2025-10-02 | 2025-10-02 | - Đã xong | Không | Không
3.14 | Xử lý lỗi login không được cho trưởng ban Nghiệp vụ Tổng hợp - phòng Kho vận và Logistics Đặng Thành Phú | Đột xuất | 2025-10-04 | 2025-10-04 | - Lỗi do sai mật khẩu. - Liên hệ với các bộ phận liên quan để cấp lại mật khẩu mới | Không | Không
3.15 | Thiết lập đường dẫn kết nối máy chủ của Olam và PDN cho nhân viên Trần Nam Phong | Đột xuất | 2025-10-04 | 2025-10-04 | - Thiết lập kết nối, cài phần mềm kết nối với Data Khách hàng Olam - Thiết lập thử mục dữ liệu phòng Kho Hàng | Không | Không
3.16 | Cài đặt phần mềm giải nén và hướng dẫn nhân viên xử lý lỗi mở file PDF từ mail | Đột xuất | 2025-10-04 | 2025-10-04 | - Đã xong | Không | Không
3.17 | Phối hợp với IT của Hải quan Cảng Đồng Nai xem và bố trí phòng máy chủ. | Đột xuất | 2025-10-06 | 2025-10-06 | - Đã xong | Không | Không
3.18 | Active Office cho nhân viên Hồ Hoàng Đức Linh (Kho Vận) | Đột xuất | 2025-10-13 | 2025-10-13 | - Đã xong | Không | Không
3.19 | Cài đặt lại hệ điều hành và ứng dụng cho Mr. Đặng Thành Phú (Phòng Kho vận) | Đột xuất | 2025-10-12 | 2025-10-12 | - Đã xong | Không | Không
3.20 | Phối hợp Thịnh reset mail cho nhân viên Mrs. Hảo (Tài vụ - Cảng Gò Dầu) và chỉnh lại ngày tháng | Đột xuất | 2025-10-12 | 2025-10-12 | - Đã xong | Không | Không
3.21 | Cài đặt chữ ký số khai Hải Quan cho Mr. Đặng Thành Phú (Kho vận) | Đột xuất | 2025-10-14 | 2025-10-14 | - Đã xong | Không | Không
3.22 | Tạo đường dẫn chia sẽ nhập thông tin kế hoạch, ước kinh phí 2026 cho phòng KTCT | Đột xuất | 2025-10-15 | 2025-10-15 | - Đã xong | Không | Không
3.23 | Tham gia lớp An toàn vệ sinh lao động | Kế hoạch | 2025-10-16 | 2025-10-16 | - Đã xong | Không | Không
3.24 | Cài đặt ổ cứng Nas chứa file scan cho Mr. Nguyễn Thái Huy (KTCT) | Đột xuất | 2025-10-16 | 2025-10-16 | - Đã xong | Không | Không
3.25 | Cài đặt phần mềm Client và tạo tài khoản vpn từ ngoài vào Cảng phục vụ công việc kế toán cho Mrs. Hoài Thanh (Gò Dầu) | Đột xuất | 2025-10-17 | 2025-10-17 | - Đã xong | Không | Không
3.26 | Khắc phục sự cố đứt cáp quan từ tủ 24FO về Kho vận, Cổng C1, C2 và Phòng B1 (IT) | Đột xuất | 2025-10-17 | 2025-10-17 | - Đã xong | Không | - Chưa có báo giá
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Cấu hình hệ thống mạng cho tòa nhà văn phòng làm việc mới của Cảng Đồng Nai. | Kế hoạch | 2025-10-25 |  | - 25/10/2025: Lên mô hình thiết kế hệ thống đấu nối từ tòa nhà mới về Phòng Máy chủ. Quy hoạch địa chỉ ip cho hệ thống máy tính, camera ip, wifi,... | Không | Không
2 | Hạ ngầm tuyến cáp 24FO ra Kho vận, C1, C2, B, tuyến cáp hiện hữu từ phòng máy chủ qua tòa nhà mới | Kế hoạch | 2025-10-20 |  | - Báo giá: 16/10/2025 - Tờ trình: 20/10/2025 |  | 15573600
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 21/6/2025 đến hết ngày 20/7/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng | Kế hoạch
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống | Kế hoạch
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng | Kế hoạch
4 | Báo cáo và lập kế hoạch nâng cấp hệ thống (nếu có) | Kế hoạch
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Cấu hình hệ thống mạng cho tòa nhà văn phòng làm việc mới của Cảng Đồng Nai. | Kế hoạch | 2025-10-25 |  | - 25/10/2025: Lên mô hình thiết kế hệ thống đấu nối từ tòa nhà mới về Phòng Máy chủ. Quy hoạch địa chỉ ip cho hệ thống máy tính, camera ip, wifi,… | Không | Không
2 | Hạ ngầm tuyến cáp 24FO ra Kho vận, C1, C2, B, tuyến cáp hiện hữu từ phòng máy chủ qua tòa nhà mới | Kế hoạch | 2025-10-20 |  | - Báo giá: 16/10/2025 - Tờ trình: 20/10/2025 |  | 15573600
3 | Triển khai tuyến cáp quang dự phòng từ tủ phối 24Fo về khu vực EIR2 | Kế hoạch | 2025-11-04
Ngày 20 tháng 10 năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
HUỲNH MÌNH THANH
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C43: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh

## 2025-08
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 20/04/2025 đến hết ngày 20/05/2025
| Nhân viên: Huỳnh Minh Thành | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng: Kiểm tra hiệu suất mạng, Cập nhật firmware, Kiểm tra cáp và kết nối vật lý… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Băng thông trung bình đạt 85% công suất, không có dấu hiệu nghẽn mạng. | Không
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống: Kiểm tra nhật ký firewall, Cập nhật phần mềm bảo mật, Sao lưu cấu hình thiết bị Core… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Không phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng, một vài truy cập không hợp lệ từ IP lạ đã bị chặn tự động. - Backup hoàn tất, kiểm tra khôi phục thử nghiệm thành công | Không
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng |  |  |  | ( Kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết nối mạng (Wi-Fi yếu, không truy cập được server, v.v.).
3.1 | Xử lý tủ mạng ngay cầu cảng K3: - Switch quang POE hư - Không có tín hiệu quang xác định lỗi đứt cáp | Đột xuất | 2025-08-21 | 2025-08-22 | - Thay switch mới - Hàn lại đầu quang - Làm gọn lại tủ | Không | Không
3.2 | Hỗ trợ Vân (Kinh doanh) download file và sửa máy tính xách tay | Đột xuất | 2025-08-21 | 2025-08-22 | Hoàn thành | Không | Không
3.3 | Hỗ trợ Mrs. Hằng (HCTH) truy xuất và khôi phục file scan trên hệ thống lưu trữ dữ liệu Nas | Đột xuất | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Hoàn thành | Không | Không
3.4 | Hỗ trợ Mrs Hồng (Cảng Gò Dầu) xử lý từ xa lỗi mất kết nối mạng dây | Đột xuất | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Hoàn thành | Không | Không
3.5 | Cài đặt phần mềm, thiết lập và kiểm tra kết nối VPN cho Mr. Thông (Kho Vận). | Đột xuất | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Đã cài đặt và kiểm tra kết nối thành công. | Không | Không
3.6 | Hỗ trợ Mr. Thịnh cài đặt, cấu hình và mở port cho phép truy cập remote desktop từ xa cho máy chủ ảo LOVAD | Đột xuất | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Đã cài đặt, cập nhật đầy đủ bản vá lỗi và kiểm tra kết nối thành công. | Không | Không
3.7 | Tạo tài khoản cho đơn vị CEH kết nối VPN từ ngoài và Cảng nhằm phối hợp và hỗ trợ công việc vận hành VTOS | Đột xuất | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Đã tạo và kết nối thành công các tài khoản: - Phạm Trần Duy Linh - Nguyễn Thị Kim Ngọc - Võ Thị Minh Thư | Không | Không
3.7 | Hiệu chỉnh lại chức năng in (máy photocopy) cho nhân viên Trần Nam Phong (Kho Vận) | Đột xuất | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Đã hiệu chỉnh lại chức năng in. | Không | Không
3.8 | Hỗ trợ nhân viên Trần Nam Phong (Kho Vận) thao tác scan hồ sơ | Đột xuất | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Đã chỉ cách thức scan hồ sơ để tự động chuyển về máy tính. | Không | Không
3.9 | Hiệu chỉnh độ phân giải máy tính cho nhân viên Mỹ Hạnh (Kho vận) | Đột xuất | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Đã hiệu chỉnh độ phân giải màn hình | Không | Không
3.10 | Sao lưu và phục hồi dữ liệu Kê khai thuế từ máy cũ sang máy mới cho nhân viên Nguyễn Thị Thoa (Kế Toán) | Đột xuất | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Đã hiệu chỉnh độ phân giải màn hình | Không | Không
3.11 | Hỗ trợ nhân viên Thanh (Tài Vụ - Gò Dầu) chỉnh sửa và đọc file excel bị khóa | Đột xuất | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Đã hiệu chỉnh độ phân giải màn hình | Không | Không
3.12 | Phối hợp với bộ phận điện, phòng KTCT và đơn vị nhà thầu trực phòng máy chủ khi thực hiện đấu điện tòa nhà mới | Kế hoạch | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Hệ thống hoạt động ổn định không gián đoạn. | Không | Không
3.13 | Hỗ trợ kỹ thuật trình chiếu họp chi bộ 1 | Kế hoạch | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Hoàn tất | Không | Không
3.14 | Hỗ trợ bộ phận Gateout kiểm tra lỗi và truy cập phần mềm vtos, ebilling từ tên miền sang ip | Đột xuất | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Hoàn tất | Không | Không
3.15 | Hỗ trợ nhân viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (TCNS) test và kết nối trình chiếu PowerPoint không dây giữa điện thoại và Tivi. | Đột xuất | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Hoàn tất | Không | Không
3.16 | 2 | WED
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Nghiên cứu, xây dựng giải pháp, hệ thống Nas Local phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu của nhân viên công ty. Giảm tải cho hệ thống lưu trữ của hệ thống hiện tại. | Kế hoạch | 2025-02-14 | 2025-09-10 | - Cài đặt, cấu. hình hệ thống Nas Local (14/2/2025). - Tạo và phân quyền tài khoản người dùng (20/2/2025). - Tạo và phân quyền truy cập thư mục cho từng nhân viên phòng ban (30/3/2025). - Cài đặt cấu hình hệ thống tự động lưu bản scan từ máy photocopy về thư mục được mapping trên máy tính. Đồng thời phân quyền truy cập hệ thống file scan. (04/7/2025). - Thông báo triển khai hệ thống ngày 10/9/2025 | Không | Không
| Nghiên cứu, xây dựng website quản lý thông tin máy trạm của người dùng, thông tin máy chủ, tích hợp hệ thống monitor băng thông giám sát hệ thống mạng máy trạm máy chủ. | Kế hoạch | 2025-06-20 | 2025-08-31 | - Cài đặt cấu hình máy chủ vật lý vận hành VPS website quản lý thông tin trên nền tảng ảo hóa (20/6/2025) + Cài đặt, cấu hình rai và cập nhật full bản vá lỗi máy chủ vật lý. + Cài đặt nền tảng ảo hóa Hyper-V + Cài đặt máy chủ ảo VPS vận hành website. + Cài đặt sharepoint, SQL và import test dữ liệu. + Tạo trường thông tin quản lý người dùng, Quản lý thông tin máy chủ (15/7/2025). - Cập nhật hoàn thành cơ bản dữ liệu có được 03/9/2025 | Không | Không
2 | Tham mưu triển khai giải pháp giám sát môi trường phòng máy chủ (Nhiệt độ, độ ẩm, báo khói,..) | Kế hoạch | 2025-07-07 |  | - Biên bản kiểm tra phòng máy chủ (07/7/2025) - Tờ trình (08/7/2025) - Hợp đồng ký ngày 30/7/2025 - Đề nghị thanh toán đợt 1 13/8/2025 - Vendor nhận thanh toán đợt 1 ngày 29/8/2025. - 3/9/2025 Vendor hẹn ngày 15/9/2025 triển khai. - 18-20/9/2025 đơn vị thi công hoàn tất lắp đặt. - 20-23/9/2025 nghiệm thu hệ thống. (dự kiến) - 24-25/9/2025 đơn vị thi công xuất hóa đơn và làm đề nghị thanh toán (dự kiến) | Không | Không
3 | Hồ sơ xin nâng cấp hệ thống lưu trữ cho Nas chứa dữ liệu Camera nội bộ Cảng | Kế hoạch | 2025-06-18 | 2025-08-29 | - Đã xin xong báo giá (19/6/2025) - Làm tờ trình, hợp đồng (20/6/2025) - Hoàn thành lắp đặt, cấu hình thiết bị và phân bổ vị trí lưu trữ (22/8/2025) - Hoàn thành hồ sơ thanh toán (29/8/2025) | Không | 125940000
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 21/6/2025 đến hết ngày 20/7/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng | Kế hoạch
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống | Kế hoạch
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng | Kế hoạch
4 | Báo cáo và lập kế hoạch nâng cấp hệ thống (nếu có) | Kế hoạch
II | Công việc tham gia các dự án
Ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
HUỲNH MÌNH THANH
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C53: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh

## 2025-07
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 20/04/2025 đến hết ngày 20/05/2025
| Nhân viên: Huỳnh Minh Thành | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng: Kiểm tra hiệu suất mạng, Cập nhật firmware, Kiểm tra cáp và kết nối vật lý… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Băng thông trung bình đạt 85% công suất, không có dấu hiệu nghẽn mạng. | Không
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống: Kiểm tra nhật ký firewall, Cập nhật phần mềm bảo mật, Sao lưu cấu hình thiết bị Core… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Không phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng, một vài truy cập không hợp lệ từ IP lạ đã bị chặn tự động. - Backup hoàn tất, kiểm tra khôi phục thử nghiệm thành công | Không
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng |  |  |  | ( Kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết nối mạng (Wi-Fi yếu, không truy cập được server, v.v.).
3.1 | Kiểm tra hệ thống mạng cho phòng KTCT | Đột xuất | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Đã xong | Không | Không
3.2 | Tạo tài khoản và thiết lập hệ thống lưu file scan tự động từ máy photo về thư mục trên Nas cho Mr.Hưng (Kinh Doanh) | Đột xuất | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Đã xong | Không | Không
3.3 | Kiểm tra đầu ghi hệ thống camera quan sát cont ra Cổng C1 | Đột xuất | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Đã xong | Không | Không
3.4 | Đi dây mạng nối 2 switch phòng KTCT | Đột xuất | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Đã xong | Không | Không
3.5 | Kiểm tra máy in cửa 5 khu EIR2 bị kẹt khay đựng giấy | Đột xuất | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Đã xong - Gửi nhà Cung cấp sửa | Không | Không
3.6 | Hỗ trợ Mr. Thìn (TCKT) gõ word bị cách chữ | Đột xuất | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Đã xong | Không | Không
3.7 | Cập nhật tất cả thông tin quản lý ip cấp phát cho hệ thống camera và đầu ghi ở Cảng Gò Dầu. | Đột xuất | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Đã xong | - Còn một số thông tin chưa cập nhật được đang tìm cách | Không
3.8 | Fix lỗi khởi động máy tính cho Mrs Tâm (Thủ Quỹ) | Đột xuất | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Đã xong | Không | Không
3.9 | Nat port đầu ghi Camera Kho 5000 tại Cảng Gò Dầu B để phục vụ xem camera từ ngoài internet cho Hải Quan và Biên Phòng | Đột xuất | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Đã xong | Không | Không
3.10 | Kiểm tra, thiết lập và cài đặt hệ thống tự động lưu file scan về máy tính người dùng cho nhân viên phòng Kỹ thuật Công trình - Nguyễn Văn Thi - Nguyễn Duy Hoàng - Lê Thúy Lan | Đột xuất | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Đã xong | Không | Không
3.11 | Kiểm tra kết nối portal trên máy tính Bàng (Ipad) Cho Phó Tổng Giám đốc Đỗ Minh Tuấn | Đột xuất | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Đã xong | Không | Không
3.12 | Phối hợp down phim họp nghị quyết và thiết kế PowerPoint cho họp chi Bộ | Đột xuất | 13- 14/08/2025 | 13- 14/08/2025 | Đã xong | Không | Không
3.13 | Kiểm tra, thiết lập và cài đặt hệ thống tự động lưu file scan về máy tính người dùng cho nhân viên phòng Dự án Công nghệ và phòng Tổ chức Nhân sự - Trương Thị Minh Lan - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Đột xuất | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Đã xong | Không | Không
3.14 | Thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật trình chiếu slide bữa cơm Công đoàn và Chúc mừng sinh nhật tháng 8 các thành viên trong công ty | Đột xuất | 16-18/08/2025 | 16-18/08/2025 | Đã xong | Không | Không
3.15 | Kiểm tra kết nối HDMI không dây hội trường C2 phục vụ cho học tập Đào tạo Hội nhập | Đột xuất | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Đã xong | Không | Không
3.16 | Hỗ trợ kiểm tra kết nối Mail trên trình duyệt web cho nhân viên Hiếu Kho vận | Đột xuất | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Đã xong Hướng dẫn Login bằng trình duyệt Chrome thay cho Microsoft Edge | Không | Không
3.17 | Upgrade version mới phần mềm zalo và hiệu chỉnh phần mềm mặc định đọc PDF từ Microsoft Edge sang Adobe Reader cho Mr. Nhân (Tổ chức Nhân sự) | Đột xuất | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Đã xong | Không | Không
3.18 | Hỗ trợ nhân viên Mr. Thi phòng Kỹ thuật Công trình xử lý lỗi mở file excel bị treo do quá nhiều liên kết trong file | Đột xuất | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Đã xong | Không | Không
3.19 | Kiểm tra hệ thống mạng của Gò Dầu B mất kết nối internet của nhà cung cấp dịch vụ Viettel | Đột xuất | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Đã xong | Không | Không
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Nghiên cứu, xây dựng giải pháp, hệ thống Nas Local phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu của nhân viên công ty. Giảm tải cho hệ thống lưu trữ của hệ thống hiện tại. | Kế hoạch | 2025-02-14 |  | - Cài đặt, cấu. hình hệ thống Nas Local (14/2/2025). - Tạo và phân quyền tài khoản người dùng (20/2/2025). - Tạo và phân quyền truy cập thư mục cho từng nhân viên phòng ban (30/3/2025). - Cài đặt cấu hình hệ thống tự động lưu bản scan từ máy photocopy về thư mục được mapping trên máy tính. Đồng thời phân quyền truy cập hệ thống file scan. (04/7/2025) | Không | Không
| Nghiên cứu, xây dựng website quản lý thông tin máy trạm của người dùng, thông tin máy chủ, tích hợp hệ thống monitor băng thông giám sát hệ thống mạng máy trạm máy chủ. | Kế hoạch | 2025-06-20 |  | - Cài đặt cấu hình máy chủ vật lý vận hành VPS website quản lý thông tin trên nền tảng ảo hóa (20/6/2025) + Cài đặt, cấu hình rai và cập nhật full bản vá lỗi máy chủ vật lý. + Cài đặt nền tảng ảo hóa Hyper-V + Cài đặt máy chủ ảo VPS vận hành website. + Cài đặt sharepoint, SQL và import test dữ liệu. + Tạo trường thông tin quản lý người dùng, Quản lý thông tin máy chủ (15/7/2025) | Không | Không
2 | Tham mưu triển khai giải pháp giám sát môi trường phòng máy chủ (Nhiệt độ, độ ẩm, báo khói,..) | Kế hoạch | 2025-07-07 |  | - Biên bản kiểm tra phòng máy chủ (07/7/2025) - Tờ trình (08/7/2025)
3 | Hồ sơ xin nâng cấp hệ thống lưu trữ cho Nas chứa dữ liệu Camera nội bộ Cảng | Kế hoạch | 2025-06-18 |  | - Đã xin xong báo giá (19/6/2025) - Làm tờ trình, hợp đồng (20/6/2025)
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 21/6/2025 đến hết ngày 20/7/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng | Kế hoạch
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống | Kế hoạch
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng | Kế hoạch
4 | Báo cáo và lập kế hoạch nâng cấp hệ thống (nếu có) | Kế hoạch
II | Công việc tham gia các dự án
Ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
HUỲNH MÌNH THANH
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C52: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh

## 2025-06
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 20/04/2025 đến hết ngày 20/05/2025
| Nhân viên: Huỳnh Minh Thành | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng: Kiểm tra hiệu suất mạng, Cập nhật firmware, Kiểm tra cáp và kết nối vật lý… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Băng thông trung bình đạt 85% công suất, không có dấu hiệu nghẽn mạng. | Không
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống: Kiểm tra nhật ký firewall, Cập nhật phần mềm bảo mật, Sao lưu cấu hình thiết bị Core… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Không phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng, một vài truy cập không hợp lệ từ IP lạ đã bị chặn tự động. - Backup hoàn tất, kiểm tra khôi phục thử nghiệm thành công | Không
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng |  |  |  | ( Kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết nối mạng (Wi-Fi yếu, không truy cập được server, v.v.).
3.1 | Hoàn tất xử lý máy chủ vật lý và VPS Portal | Kế hoạch | 2025-06-24 | 2025-06-24 | - Chuyển máy chủ ảo (VPS) từ máy chủ vật lý tạm về lại máy chủ vật lý đã sửa về. - Kết nối máy chủ ảo VPS với hệ thống San. - Liên hệ vendor kiểm tra dữ liệu và khắc phục những lỗi phát sinh. | Không | Không
3.2 | Xử lý lỗi ổ cứng máy chủ vật lý vận hành phần mềm Client | Đột xuất | 2025-06-25 | 2025-06-25 | - Xử lý lỗi ổ cứng - Xử lý lỗi raid - Đồng bộ lại dữ liệu Raid 1 cho hai (02) ổ cứng | Không | Không
3.3 | Xử lý máy tính gate out | Đột xuất | 2025-06-25 | 2025-06-26 | - Xử lý lỗi Bad Data ổ cứng PCI NVMe Sata - Vệ sinh (Bụi) toàn bộ máy tính - Cài lại OS, Ứng dụng cơ bản, Join Domain | Không | Không
3.4 | Cấu hình nat port camera Gò Dầu A | Đột xuất | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Đã xong | Không | Không
3.5 | Fix lỗi zalo cho chị Thoa (TCKT) | Đột xuất | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Đã xong. Upgrade lên version mới | Không | Không
3.6 | Cài chữ ký số (token) cho anh Phú (Kho vận) | Đột xuất | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Đã xong | Không | Không
3.7 | Xử lý lỗi in file pdf cho chị Hạnh (Kho Vận) | Đột xuất | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Đã xong | Không | Không
3.8 | Cài đặt cấu hình scan file từ máy photocopy tự động chuyển file về thư mục chỉ định trên Nas | Đột xuất | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Đã xong | Không | Không
3.9 | Làm hồ sơ thanh toán thiết bị, công cụ dụng cụ tháng 6/2025 | Đột xuất | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Đã xong | Không | Không
3.10 | Phối hợp xử lý mất kết nối internet cảng Gò Dầu A và Gò Dầu B | Đột xuất | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Lỗi của ISP, đã sửa xong | Không | Không
3.11 | Xử lý lỗi mất tín hiện internet Gò Dầu A và không kết nối phần mềm Client từ Gò Dầu A về PDN | Đột xuất | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Do thiết bị cấp nguồn cho converter lỏng. Đã phối hợp và khắc phục xong | Không | Không
3.12 | Xử lý lỗi trình đọc PDF cho Tiên (HCTH) | Đột xuất | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Đã xong | Không | Không
3.13 | Cài đặt cấu hình hệ thống lưu trữ file scan tự động đẩy bản scan về cho thư mục trên Nas và mapping thư mục về cho máy trạm | Kế hoạch |  |  | - Cấu hình trên Nas Local - Cấu hình trên các máy photocopy: HCTH, TCKT, KTCT, DACN - Mapping dữ liệu cho Thìn, Chị Thoa, Chị Yến (TCKT) | Không | Không
3.14 | Xử lý lỗi không mở file excel được cho Mr. Phú (KV) | Đột xuất | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Đã xong. Lỗi do link liên kết. | Không | Không
3.15 | Cập nhật các bản vá lỗi và bản nâng cấp các ứng dụng trên Nas01 và Nas02 | Đột xuất | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Đã xong | Không | Không
3.16 | Cập nhật lại ứng dụng Synology Surveillance Station Client theo phần mềm trên Nas cho người dùng, bộ phận giám sát trong Cảng | Đột xuất | 2025-07-05 | 2025-07-07 | Đã xong | Không | Không
3.17 | Kiểm tra hệ thống camera trên Nas01 và Nas02 sau khi cập nhật phiên bản trên Nas và ứng dụng máy tính | Đột xuất | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Đã xong | Không | Không
3.18 | Tạo tài khoản và thiết lập hệ thống lưu file scan tự động từ máy photo về thư mục trên Nas cho Mrs. Liên, Ms. Phương, Mr. Dương (KD) và Mr. Phú (KV) | Đột xuất | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Đã xong | Không | Không
3.19 | Xử lý lỗi mở file excel do lỗi link liên kết, cài đặt phần mềm Nitro Pro chỉnh sửa PDF cho Mr. Thi (KTCT). | Đột xuất | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Đã xong | Không | Không
3.20 | Kiểm tra hệ thống mạng cho phòng KTCT | Đột xuất | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Đã xong | Không | Không
3.21 | Kiếm tra hệ thống Camera hàng ngày. | Đột xuất | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Đã xong | Không | Không
3.22 | Chỉnh sửa ngày tháng năm trên máy tính cho Mrs.Liên | Đột xuất | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Đã xong | Không | Không
3.23 | Hỗ trợ kỹ thuật họp chi bộ | Kế hoạch | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Đã xong | Không | Không
3.24 | Kiểm tra lỗi máy Mrs. Thoa (TCKT) không chạy được ứng dụng Zalo do máy tính tràn bộ nhớ Ram và CPU quá tải | Đột xuất | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Đã xong | Không | Không
3.25 | Kiểm tra lỗi máy tính Mr.Phú (Kho vận) lỗi không khởi động được. | Đột xuất | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ Dell. - Xử lý phần cứng: Update các driver mới nhất từ Hãng đồng thời theo dõi. - Nếu vẫn lỗi sẽ restore lại hệ điều hành từ Hãng. | Không | Không
3.26 | Update phần mềm xem camera cho Hiếu (KSNB) | Đột xuất | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Đã xong | Không | Không
3.27 | Hiệu chỉnh lại Address, Object, Rule, Nat, VPN trên hệ thống Firewall PaloAlto, tăng hiệu suất. | Đột xuất | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Đã xong | Không | Không
3.28 | Hỗ trợ Mr. Đỗ Tuấn (PTGĐ) in tài liệu từ iPad | Đột xuất | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Đã xong | Không | Không
3.29
3.30
3.31
3.32
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Nghiên cứu, xây dựng giải pháp, hệ thống Nas Local phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu của nhân viên công ty. Giảm tải cho hệ thống lưu trữ của hệ thống hiện tại. | Kế hoạch | 2025-02-14 |  | - Cài đặt, cấu. hình hệ thống Nas Local (14/2/2025). - Tạo và phân quyền tài khoản người dùng (20/2/2025). - Tạo và phân quyền truy cập thư mục cho từng nhân viên phòng ban (30/3/2025). - Cài đặt cấu hình hệ thống tự động lưu bản scan từ máy photocopy về thư mục được mapping trên máy tính. Đồng thời phân quyền truy cập hệ thống file scan. (04/7/2025) | Không | Không
| Nghiên cứu, xây dựng website quản lý thông tin máy trạm của người dùng, thông tin máy chủ, tích hợp hệ thống monitor băng thông giám sát hệ thống mạng máy trạm máy chủ. | Kế hoạch | 2025-06-20 |  | - Cài đặt cấu hình máy chủ vật lý vận hành VPS website quản lý thông tin trên nền tảng ảo hóa (20/6/2025) + Cài đặt, cấu hình rai và cập nhật full bản vá lỗi máy chủ vật lý. + Cài đặt nền tảng ảo hóa Hyper-V + Cài đặt máy chủ ảo VPS vận hành website. + Cài đặt sharepoint, SQL và import test dữ liệu. + Tạo trường thông tin quản lý người dùng, Quản lý thông tin máy chủ (15/7/2025) | Không | Không
2 | Tham mưu triển khai giải pháp giám sát môi trường phòng máy chủ (Nhiệt độ, độ ẩm, báo khói,..) | Kế hoạch | 2025-07-07 |  | - Biên bản kiểm tra phòng máy chủ (07/7/2025) - Tờ trình (08/7/2025)
3 | Hồ sơ xin nâng cấp hệ thống lưu trữ cho Nas chứa dữ liệu Camera nội bộ Cảng | Kế hoạch | 2025-06-18 |  | - Đã xin xong báo giá (19/6/2025) - Làm tờ trình, hợp đồng (20/6/2025)
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 21/6/2025 đến hết ngày 20/7/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng | Kế hoạch
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống | Kế hoạch
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng | Kế hoạch
4 | Báo cáo và lập kế hoạch nâng cấp hệ thống (nếu có) | Kế hoạch
II | Công việc tham gia các dự án
Ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
HUỲNH MÌNH THANH
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C50: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh

## 2025-05
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 20/04/2025 đến hết ngày 20/05/2025
| Nhân viên: Huỳnh Minh Thành | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng: Kiểm tra hiệu suất mạng, Cập nhật firmware, Kiểm tra cáp và kết nối vật lý… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Băng thông trung bình đạt 85% công suất, không có dấu hiệu nghẽn mạng. | Không
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống: Kiểm tra nhật ký firewall, Cập nhật phần mềm bảo mật, Sao lưu cấu hình thiết bị Core… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Không phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng, một vài truy cập không hợp lệ từ IP lạ đã bị chặn tự động. - Backup hoàn tất, kiểm tra khôi phục thử nghiệm thành công | Không
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng |  |  |  | ( Kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết nối mạng (Wi-Fi yếu, không truy cập được server, v.v.).
3.1 | Xử lý lỗi không kết nối outlook được cho người dùng Vũ Nguyễn Thủy Tiên | Đột xuất | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Xử lý xong | Không
3.2 | Xử lý lỗi không kết nối outlook được cho người dùng Hồ Văn Toàn | Đột xuất | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Xử lý xong | Không
3.3 | - Xử lý lỗi máy chủ Portal không hoạt động | Đột xuất | 2025-05-19 | 2025-05-21 | - Backup máy chủ ảo Portal từ máy chủ thật. - Dựng máy chủ ảo Portal trên hệ thống máy chủ thật khác. - Kết nối hệ thống San vào máy chủ thật - Cấu hình hệ thống Hyper-V kết nối hệ thống San. - Mapping hệ thống San và hệ thống máy chủ ảo. | Không
3.4 | -Liên hệ sửa máy chủ tại Thành phố Hồ Chí Minh | Đột xuất | 2025-05-23 | 2025-06-06 | - Máy chủ bị hư bo mạch - Hoàn thành hồ sơ thanh toán ngày 06/06/2025 | Không | 16720000
3.5 | - Hỗ trợ sửa lỗi kết nối máy ảo EDI | Đột xuất | 2025-05-23 | 2025-05-23 | - Máy ảo bị trùng IP với máy thật | Không
3.6 | - Phối hợp kiểm tra vận hành phòng máy chủ trong quá trình bộ phận Điện - Nước thay cầu chì tủ điện tòa nhà Văn phòng | Đột xuất | 2025-05-24 | 2025-05-24 | - Đã thực hiện xong | Không
3.7 | - Xử lý lỗi máy in không hoạt động cho chị Hồng Cảng Gò Dầu B | Độ xuất | 2025-05-28 | 2025-05-28 | - Đã thực hiện xong, lỗi do services máy in | Không
3.8 | - Khôi phục dữ liệu trên ổ cứng di động cho nhân viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Phòng Tổ chức Nhân sự) | Đột xuất | 2025-06-02 | 2025-06-02 | - Đã thực hiện xong và lấy lại dữ liệu cho nhân viên | Không
3.9 | - Xử lý lỗi không kết nối được outlook cho nhân viên Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Văn Thi phòng Kỹ thuật Công trình | Đột xuất | 2025-06-03 | 2025-06-03 | - Đã thực hiện xong do người dùng đăng nhập sai đường link và không nhớ mật khẩu. - Phối hợp Thịnh reset mật khẩu tài khoản mail | Không
3.10 | - Cài đặt hoàn chỉnh chuyển dữ liệu, phần mềm cần thiết cho nhân viên Đặng Thành Phú | Đột xuất | 2025-06-05 | 2025-06-05 | - Đã xong | Không
3.11 | - Cài đặt share dữ liệu máy nhân viên Toàn phòng Dự án Công nghệ cho phòng lấy dữ liệu | Đột xuất | 2025-06-11 | 2025-06-11 | - Đã xong | Không
3.12 | - Họp kỹ thuật với phòng Kỹ thuật Công trình về việc bố trí hệ thống mạng cho tòa nhà mới | Đột xuất | 2025-06-09 | 2025-06-09 | - Đã xong | Không
3.13 | - Họp kỹ thuật với phòng Kho vận về việc triển khai phần mềm quản lý vận tải TMS | Đột xuất | 2025-06-10 | 2025-06-10 | - Đã xong | Không
3.14 | - Lắp ram cho máy tính laptop anh Hiếu phòng Kế toán | Đột xuất | 2025-06-11 | 2025-06-11 | - Đã xong | Không
3.15 | Hoàn tất bố trí vị trí node mạng (Máy tính, máy in, Wifi, Camera và Thoại) cho các phòng ban trong tòa nhà mới | Đột xuất | 2025-06-16 | 2025-06-16 | - Đã xong | Không
3.16 | Xử lý lỗi mở phần mềm Office cho máy GateOut | Đột xuất | 2025-06-16 | 2025-06-16 | - Đã xong | Không
3.17 | Hoàn tất cấu hình hệ thống VPN Client to Site trên hai đường truyền VNPT và VIETTEL cho phép người dùng có thể kết nối về Cảng truy xuất dữ liệu, tài nguyên của hệ thống nội bộ Cảng từ bên ngoài. | Đột xuất | 2025-06-16 | 2025-06-16 | - Đã tạo tài khoản cho nhân sự: + Đặng Thành Phú + Đỗ Tân Thông | Không
3.17 | Hỗ trợ nhân viên kho vận Đỗ Tân Thông cài phần mềm kết nối với Data Khách hàng | Đột xuất | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Đã xong | Không
3.18 | - Xử lý lỗi mất kết nối mạng cho nhân viên Dự án Công nghệ (Anh Vân) do dây mạng bị kéo căng tiếp xúc không tốt với port mạng trên máy tính | Đột xuất | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Đã xong | Không
3.19 | Kết nối hệ thống lưu trữ file cho Phó giám đốc Kho vận (Anh Chính) | Đột xuất | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Đã xong | Không
3.20
3.21
3.22
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Hồ sơ duy trì tên miền trong 5 năm của Cảng Đồng Nai | Kế hoạch | 2025-05-17 | 2025-06-05 | - Giấy Ủy quyền và tờ trình ngày 17/5/2025 - Hồ sơ hoàn tất ngày 05/6/2025 - Hoàn tất | Không | 9000000
2 | Hồ sơ cải tạo hệ thống mạng khu văn phòng Cảng Đồng Nai (Phòng CEO, Kinh Doanh, Kỹ thuật Công trình và Kế Toán) | Kế hoạch | 2025-04-29 | 2025-06-06 | - Đã xong | Không | 10695140
3 | Hồ sơ xin nâng cấp hệ thống lưu trữ cho Nas chứa dữ liệu Camera nội bộ Cảng | Kế hoạch | 2025-06-18 |  | - Đã xin xong báo giá (19/6/2025) - Làm tờ trình (20/6/2025)
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 21/6/2025 đến hết ngày 20/7/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng | Kế hoạch
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống | Kế hoạch
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng | Kế hoạch
4 | Báo cáo và lập kế hoạch nâng cấp hệ thống (nếu có) | Kế hoạch
II | Công việc tham gia các dự án
Ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
HUỲNH MÌNH THANH
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C40: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh

## 2025-04
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 20/03/2025 đến hết ngày 20/04/2025
| Nhân viên: Huỳnh Minh Thành | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng: Kiểm tra hiệu suất mạng, Cập nhật firmware, Kiểm tra cáp và kết nối vật lý… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Băng thông trung bình đạt 85% công suất, không có dấu hiệu nghẽn mạng. | Không
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống: Kiểm tra nhật ký firewall, Cập nhật phần mềm bảo mật, Sao lưu cấu hình thiết bị Core… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Không phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng, một vài truy cập không hợp lệ từ IP lạ đã bị chặn tự động. - Backup hoàn tất, kiểm tra khôi phục thử nghiệm thành công | Không
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng |  |  |  | ( Kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết nối mạng (Wi-Fi yếu, không truy cập được server, v.v.).
3.1 | Upgrade firmware cho các Router Draytek ở Gò Dầu và Dologco do bị lỗi và bị tấn công ngày 24/03/2025 | Đột xuất | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Đã upgrade firmware và test ổn định | Không
3.2 | Xử lý lỗi mất kết nối wifi khu vực Eir1 | Đột xuất | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Đã hoạt động ổn định | Không
3.3 | Xử lý lỗi máy in cửa 4 khu vực EIR2 | Đột xuất | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Đã hoạt động và hướng dẫn người dùng lỗi | Không
3.4 | Đặt mua và test bút trình chiếu cho P.TGĐ Tuấn Đỗ | Đột xuất | 27//03/2025 | 2025-03-27 | Đã test thiết bị và giải pháp | Không
3.5 | Xử lý lỗi mất kết nối internet phòng Kinh Doanh | Đột xuất | 27//03/2025 | 2025-03-27 | Lỏng đầu mạng tại swtich nhánh. Đã găm lại | Không
3.6 | Thực hiện việc kiểm kê tài sản phòng máy chủ | Đột xuất | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Đã thực hiện xong kiểm kê | Không
3.7 | Cài đặt phần mềm Office 2016 Standard bản quyền cho Liên (Kinh Doanh) | Đột xuất | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Đã kích hoạt bản quyền và hoạt động ổn định | Không
3.8 | Cài đặt in ấn từ máy photocopy cho nhân viên thực tập Ban Tài vụ Cảng Gò Dầu theo yêu cầu của Mrs. Thanh | Đột xuất | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Đã cài và hoạt động ổn định | Không
3.9 | Lắp đặt thiết bị kết nối HDMI không dây phòng họp Hội trường C2 | Đột xuất | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Đã lắp đặt, test kết nối và viết hướng dẫn kết nối | Không
3.10 | Xử lý lỗi mất kết nối internet phòng Kỹ thuật Công trình | Đột xuất | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Đã kiểm tra, nguyên nhân do tràn cache, tắt nguồn thiết bị và mở lại | Không
3.11 | Nghiên cứu giải pháp kết nối tivi hội trường C2 với amply | Đột xuất | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Đã test và đặt mua thiết bị kết nối bluetooth không dây | Không
3.12 | Hỗ trợ trình chiếu họp chi bộ thường kỳ 04/2025 | Kế hoạch | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Đã thực hiện | Không
3.13 | Viết tài liệu hướng dẫn kết nối Tivi hội trường C2 và phòng họp 3.3 | Đột xuất | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Đã thực hiện và gửi nhóm IT của Cảng Đồng Nai | Không
3.14 | Thiết kế Maket và trực kỹ thuật họp Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XIII | Đột xuất | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Đã thực hiện | Không
3.15 | Đặt mua và test bút trình chiếu cho hội trường C2 | Đột xuất | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Đã nhận thiết bị và test kết nối ổn định | Không
3.16 | Hỗ trợ kỹ thuật họp hội đồng thường niên Công ty Dịch vụ Cảng | Đột xuất | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Đã hoàn thành | Không
3.17
3.18
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Khảo sát lên phương án di dời phòng máy chủ và nâng cấp hệ thống mạng lõi tại Cảng GD (tại phòng máy chủ và các điểm đầu cuối: Văn phòng Cảng/ BOT Diều độ, trạm cân….) | Kế hoạch | 2025-03-04 | 2025-04-17 | - Đã thực hiện xong khảo sát. - Đã làm tờ trình, ủy quyền, hợp đồng - Đã xong cấu hình kiểm thử - Đã di dời, lắp đặt - Thực hiện cấu hình: + Cấu hình Wan (Cân bằng tải) + Cấu hình Lan (Fail Over) + Cấu hình VPN (Viettel + VPNT) + Cấu hình VPN Mobile + Cấu hình Static Nat + Cấu hình Policy Allow Internet, Mail, Web + FTP Proxy, IPS, Gateway Antivirus, Botnet Detection, Geolocation và các ứng dụng cho phép truy cập từ xa. - Đã làm hồ sơ thanh quyết toán - Hoàn tất | Không | 93,830,600
2 | Phối hợp Nghiên cứu giải pháp triển khai Tổng đài IP (Phần hạ tầng CNTT) | Đột xuất | 2025-03-18 | 2025-03-18 | - Sửa tạm sử dụng, đến tháng 10 đề xuất thay sang IP 100% | Không
3 | Nâng cấp hệ thống wifi cho Ban Lãnh Đạo (Chủ tích, Tổng Giám Đốc) | Kế hoạch | 2025-04-17 | 2025-04-20 | - Làm tờ trình xin chủ trương - Cấu hình và lắp đặt thiết bị - Làm hồ sơ thanh quyết toán - Hoàn tất | Không | 7,920,000
…
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 20/03/2025 đến hết ngày 20/04/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng | Kế hoạch
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống | Kế hoạch
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng | Kế hoạch
4 | Báo cáo và lập kế hoạch nâng cấp hệ thống (nếu có) | Kế hoạch
5 | Phối hợp Nghiên cứu giải pháp triển khai Tổng đài IP (Phần hạ tầng CNTT) | Đột xuất |  |  | - Sửa tạm sử dụng, đến tháng 10 đề xuất thay sang IP 100%
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Nâng cấp hệ thống wifi cho Ban Lãnh Đạo (Chủ tích, Tổng Giám Đốc) | Kế hoạch | 2025-04-17 | 2025-04-20 | - Làm tờ trình xin chủ trương và thực hiện. - Lắp đặt và Cấu hình thiết bị. Kết nối vào HT Wifi |  | 7920000
Ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
HUỲNH MÌNH THANH
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C36: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh

## 2025-03
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 20/02/2025 đến hết ngày 20/03/2025
| Nhân viên: Huỳnh Minh Thành | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng: Kiểm tra hiệu suất mạng, Cập nhật firmware, Kiểm tra cáp và kết nối vật lý… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Băng thông trung bình đạt 85% công suất, không có dấu hiệu nghẽn mạng. | Không
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống: Kiểm tra nhật ký firewall, Cập nhật phần mềm bảo mật, Sao lưu cấu hình thiết bị Core… | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Không phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng, một vài truy cập không hợp lệ từ IP lạ đã bị chặn tự động. - Backup hoàn tất, kiểm tra khôi phục thử nghiệm thành công | Không
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng |  |  |  | ( Kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết nối mạng (Wi-Fi yếu, không truy cập được server, v.v.).
3.1 | Hỗ trợ trạm Cân Cảng LBT | Đột xuất | 2025-02-24 | 2025-02-24 | - Sửa lỗi hàm excel, chỉnh sửa ngày giờ hệ thống cho phù hợp với biểu mẫu. - Đã hoàn thành | Không
3.2 | Cài đặt phần mềm máy tính cho nhân viên phòng Dự án Công nghệ | Đột xuất | 2025-02-26 | 2025-02-26 | - Cài đặt phần mềm Autocad - Active Window 7 (64bit) và Office 2010 - Đã hoàn thành | Không
3.3 | Add camera vào hệ thống Nas02: - LBT02-CAM17: 192.168.106.64 - LBT02-CAM18: 192.168.106.63 | Đột xuất | 2025-02-26 | 26/20/2025 | Hoàn thành | Không
3.4 | Fix lỗi hệ thống mạng tủ rack HP chứa máy chủ chạy Portal | Đột xuất | 2025-02-27 | 2025-02-27 | - Thay thế switch - Hệ thống đã hoạt động bình thường | Không
3.5 | Khắc phục lỗi treo máy cho Laptop P.TGĐ Tuấn Đỗ | Đột xuất | 2025-03-07 | 2025-03-27 | Đang thực hiện | Nhà cung cấp chưa cung ứng được thiết bị
3.6 | Sữa lỗi excel cho chị Thanh Cảng Gò Dầu | Đột xuất | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Hoàn thành | Không
3.7 | Cài đặt phần mềm G8- Dự Toán cho nhân viên (Hòa) phòng Dự án Công nghệ | Đột xuất | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Hoàn thành | Không
3.8 | Nghiên cứu và đặt mua bút trình chiếu cho P.TGĐ Tuấn Đỗ | Đột xuất | 2025-03-12 | 2025-03-27 | - Đang đặt mua thiết bị | Y/c trình chiếu được trên các loại màn hình Tivi khác nhau nên cần tìm kiếm thiết bị phù hợp
3.9 | Fix lỗi mất kết nối wifi khu vực bãi MAERSK | Đột xuất | 2025-03-14 | 2025-03-14 | - Đã Cấu hình lại thiết bị hoạt động bình thường | Không
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Gói nâng Nâng cấp thiết bị Công nghệ Thông tin tại Nhà Điều Độ (OPS) và khu Thủ Tục 1 (EIR1) thuộc Cảng Long Bình Tân | Kế hoạch | 2025-02-20 | 2025-02-21 | - Cấu hình thiết bị chuyển mạch (Switch) - Phối hợp đơn vị vendor lắp đặt thiết bị tại phòng máy chủ đấu nối về OPS và EIR1. - Cấu hình lại hệ thống wifi cho OPS và EIR1 - Hoàn tất hồ sơ | Không | 55291000
2 | Khảo sát lên phương án di dời phòng máy chủ và nâng cấp hệ thống mạng lõi tại Cảng GD (tại phòng máy chủ và các điểm đầu cuối: Văn phòng Cảng/ BOT Diều độ, trạm cân….) | Kế hoạch | 2025-03-04 | 2025-03-28 | - Đã thực hiện xong khảo sát, lên phương án. Đang làm tờ trình xin chủ trương | Không | 93,830,600
3 | Phối hợp Nghiên cứu giải pháp triển khai Tổng đài IP (Phần hạ tầng CNTT) | Đột xuất | 2025-03-18 | 2025-03-18 | - Đã phối hợp khảo sát
…
…
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 20/03/2025 đến hết ngày 20/04/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Kiểm tra và bảo trì hệ thống mạng | Kế hoạch
2 | Quản lý và bảo mật hệ thống | Kế hoạch
3 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố hệ thống mạng | Kế hoạch
4 | Báo cáo và lập kế hoạch nâng cấp hệ thống (nếu có) | Kế hoạch
5 | Phối hợp Nghiên cứu giải pháp triển khai Tổng đài IP (Phần hạ tầng CNTT) | Đột xuất |  |  | - Đánh giá hạ tầng Mạng (băng thông) và thiết bị đầu cuối xem có đáp ứng được giải pháp hay không
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Thi công di dời phòng máy chủ và nâng cấp hệ thống mạng lõi tại Cảng GD | Kế hoạch | 2025-04-05 | 2025-04-20 | - Cấu hình thiết bị Firewall, CoreSwitch - Phối hợp đơn vị vendor lắp đặt thiết bị tại phòng máy chủ |  | 93,830,600
2 | Nâng cấp hệ thống wifi cho Ban Lãnh Đạo (Chủ tích, Tổng Giám Đốc) và khu vực phòng họp C2 | Kế hoạch | 2025-03-20 | 2025-04-15 | - Làm tờ trình xin chủ trương và thực hiện. - Lắp đặt và Cấu hình thiết bị. Kết nối vào HT Wifi |  | 11,880,000
Ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
HUỲNH MÌNH THANH
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C29: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh