## 2025-10
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |  | BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG
BỘ PHẬN IT |  | Từ ngày 20/10/2025 đến hết ngày 20/11/2025
| Nhân viên: Lưu Gia Bảo | [5 empty] | Mẫu: BC-01
Báo cáo công việc thực hiện trong tháng
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Kết quả thực hiện | Đánh giá khó khăn thuận lợi/Tồn đọng | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Quản lý và theo dõi các yêu cầu trên phần mềm VTOS, Eport | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Tổng hợp các lỗi và yêu cầu phát sinh từ người dùng nội bộ. - Xây dựng Dashboard tổng hợp lỗi, yêu cầu và trạng thái xử lý để báo cáo định kỳ. | Không | Không
2 | Hỗ trợ người dùng trên nhóm vận hành Eport, VTOS | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Duyệt tài khoản người dùng mới theo yêu cầu - Thực hiện thay đổi thông tin khách hàng , mật khẩu theo yêu cầu. - Tiếp nhận và xử lý sự cố đăng nhập, lỗi truy cập hệ thống Eport. | Không | Không
2.1 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 2025-10-23 | 2025-10-27 | Đã duyệt 4 tài khoản : 0318139148, 3700389394 , 0314641981, 0318827810
2.2 | Đổi địa chỉ email cho khách hàng trên VSL cho TK : 0315165622 | Phát sinh | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Hoàn thành
2.3 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Đã duyệt 6 tài khoản : 3702289042, 3801301124, 0315433085, 3702616684, 0312311120, 3702289042
2.4 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 2025-11-13 | 2025-11-14 | Đã duyệt 2 tài khoản : 3703033621, 0305825333
2.5 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Đã duyệt 2 tài khoản : 3600986414, 3702368287
2.6 | Duyệt tài khoản người dùng trên VSL | Phát sinh | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Đã duyệt 2 tài khoản : 0313530943, 0316095015
3 | Lập và theo dõi công tác Sao lưu dữ liệu các phần mềm SXKD… Thực hiện vào ngày cuối mỗi tuần (4-5 lần tháng) | Kế hoạch | Hàng tuần | Hàng tuần | - Phối hợp với a Thịnh để thực hiện công tác backup - Thực hiện backup dữ liệu người dùng từ File Server vào mỗi cuối tuần. - Backup cơ sở dữ liệu QLSX trên máy chủ Client vào cuối mỗi tuần. - Ghi lại nhật ký backup hàng tuần và làm báo cáo công tác backup vào mỗi cuối tháng | Không | Không
3.1 | Thực hiện backup dữ liệu người dùng từ File Server vào mỗi cuối tuần. | Kế hoạch | Hàng tuần |  | - Backup tuần 1: 24/10/2025 - Backup tuần 2: 29/10/2025 - Backup tuần 3: 07/11/2025 - Backup tuần 4: 14/11/2025 | Không | Không
3.2 | Backup cơ sở dữ liệu QLSX (PM Client) trên máy chủ Client vào cuối mỗi tuần. | Kế hoạch | Hàng tuần |  | - Backup tuần 1: 24/10/2025 - Backup tuần 2: 29/10/2025 - Backup tuần 3: 07/11/2025 - Backup tuần 4: 14/11/2025 | Không | Không
3.3 | Ghi lại nhật ký backup hàng tuần và làm báo cáo công tác backup vào mỗi cuối tháng | Kế hoạch | Hàng tháng |  | Hoàn thành | Không | Không
4 | Mua sắm CCDC, Thiết bị CNTT cho các Đơn vị khi có đề xuất.
Không có
5 | Thanh quyết toán các hồ sơ liên quan đến công việc được giao
5.1 | Làm HSTT cho máy tính cho chị Hiền phòng Kinh Doanh | Phát sinh |  |  | Hóa đơn: 16/10 ĐNTT: 22/10
5.2 | Làm HSTT cho máy tính cho anh Khiêm phòng Nhân Sự | Phát sinh |  |  | Hóa đơn: 5/11 ĐNTT: 7/11
5.3 | Làm HSTT cho máy tính cho laptop chị Khanh thư ký HĐQT | Phát sinh |  |  | Hóa đơn: 10/11 ĐNTT: 12/11
6 | Hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố kỹ thuật
6.1 | Kiểm tra và kết nối tới tivi ở phòng họp C2 cho chị Huyền phòng KV | Phát sinh | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Hoàn thành | Không | Không
6.2 | Kiểm tra thiết bị, máy chiếu mượn từ phòng KD, đảm bảo máy hoạt động bình thường. | Phát sinh | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Hoàn thành | Không | Không
6.3 | Hỗ trợ a Thành kiểm tra máy in phòng kinh doanh báo hết mực | Phát sinh | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Hoàn thành | Không | Không
6.4 | Cài đặt lại windows cho máy tính a Vũ phòng HCBV LBT do lỗi windows không cài đặt dược máy in | Phát sinh | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Hoàn thành | Không | Không
6.5 | Sửa lỗi không vào được link trong file pdf trên máy tính chị Tiên phòng HCTH | Phát sinh | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Hoàn thành | Không | Không
6.6 | Sửa lỗi tình trạng vào file excel bị lag trên máy tính a Toàn phòng HCTH | Phát sinh | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Hoàn thành | Không | Không
6.7 | Reset password và cài email cho chị Hiền phòng Kinh Doanh | Phát sinh | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Hoàn thành | Không | Không
6.8 | Kiểm tra và cài lại tiện ích chuyển số thành chữ trên file excel cho máy tính chị Hải ở LBT | Phát sinh | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Hoàn thành | Không | Không
6.9 | Cài đặt phần mềm adobe indesign cho máy tính chị Thiện phòng HCTH | Phát sinh | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Hoàn thành | Không | Không
6.10 | Cài đặt module VTOS cho anh Phong phòng Kho Vận | Phát sinh | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Hoàn thành | Không | Không
6.11 | Sửa lỗi không in được file pdf trên máy tính chị Tiên phòng HCTH | Phát sinh | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Hoàn thành | Không | Không
6.12 | Sửa lỗi không vào được portal trên máy tính anh Phú phòng KD | Phát sinh | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Hoàn thành | Không | Không
6.13 | Phối hợp với a Thịnh và a Trung để thay sim 4g cho tablet phục vụ cho phần mềm VTOS | Phát sinh | 2025-11-01 | 2025-11-04 | - Đã thay thế toàn bộ sim 4g - Chụp ảnh các thiết bị tablet với sim được thay để dễ quản lý thiết bị | Không | Không
6.14 | Kiểm tra tình trạng vào file excel bị lag trên máy tính chị Tiên phòng HCTH | Phát sinh | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Hoàn thành | Không | Không
6.15 | Sữa lỗi không đặng nhập được domain user trên máy tính a Vũ phòng HCBV LBT | Phát sinh | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Hoàn thành | Không | Không
6.16 | Hỗ trợ a Thịnh tìm driver máy in nhiệt để cài lại máy in ở cổng c2 LBT | Phát sinh | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Hoàn thành | Không | Không
6.17 | Cài lại phần mềm adobe illustrator do bị mất bản quyền trên máy tính chị Thiện phòng HCTH | Phát sinh | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Hoàn thành | Không | Không
6.18 | Sữa lỗi máy tính bị dính malware quảng cáo khi bật trình duyệt chorme cho chị Hằng phòng HCTH | Phát sinh | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Hoàn thành | Không | Không
6.19 | Thay bàn phím cho anh Huy phòng KTCT | Phát sinh | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Hoàn thành | Không | Không
6.20 | Sửa lỗi tình trạng bị lag khi đổi tên file, thư mục trên máy tính anh Toàn phòng HCTH | Phát sinh | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Hoàn thành | Không | Không
6.21 | Hỗ trợ a Thành điều chỉnh giấy đề nghị thanh toán vendor để hoàn thiện HSTT di dời cáp quang | Phát sinh | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Hoàn thành | Không | Không
6.22 | Thay mực máy in cho phòng kinh doanh | Phát sinh | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Hoàn thành | Không | Không
7 | Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ phận / Ban / Phòng giao | Kế hoạch | Hàng tháng |  | - Hỗ trợ tổng hợp báo cáo Tháng - Báo cáo công việc và lên kế hoạch công việc cá nhân hằng tháng. - Các công việc phát sinh khác
7.1 | Báo cáo công việc và lên kế hoạch công việc cá nhân hằng tháng | Kế hoạch | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Hoàn thành | Không | Không
7.2 | Tham gia văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập TCT Sonadezi | Kế hoạch | Thứ 7 hàng tuần |  | - Tổng duyệt: 28/10/2025 - Tổng duyệt: 30/10/2025 - Dự thi: 31/10/2025 | Không | Không
7.3 | Tập luyện văn nghệ chào mừng Hội nghị khách hàng Công ty năm 2025 | Kế hoạch | Thứ 7 hàng tuần |  | - Tuần 1: 15/11/2025 | Không | Không
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Nghiên cứu và xây dựng Dashboard tổng hợp lỗi, yêu cầu và trạng thái xử lý trên nhóm vận hành VTOS, Eport giúp theo dõi tổng quan tình hình lỗi và yêu cầu của các nhóm hiểu quả. | Kế hoạch | Hoàn thành trước 30/12 |  | - Phân tích yêu cầu và xác định thông tin cần theo dõi, cấu trúc Sheet phù hợp - Thu thập và nhập dữ liệu thực tế từ các nhóm vận hành - Liên kết dữ liệu từ Google Sheet vơi Looker Studio - Thiết kế và xây dựng dashboard để theo dõi tổng quan tình hình lỗi và yêu cầu của các nhóm vận hành - Kiểm thử và hiệu chỉnh cho phù hợp (đang thực hiện) | Không | Không
2 | Nghiên cứu và xây dựng Dashboard “Báo cáo tổng hợp công việc & hiệu suất tháng” để tự động tổng hợp, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu báo cáo; giúp quản lý tập trung, theo dõi và đánh giá hiệu suất nhanh, chính xác. | Kế hoạch | Hoàn thành trước 30/12 |  | - Tổng hợp báo cáo các nhân sự trong bộ phận IT. - Phân tích yêu cầu và xác định thông tin cần theo dõi, cấu trúc Sheet phù hợp. - Tự động thu thập báo cáo định kỳ của các thành viên, chuẩn hóa dữ liệu, hợp nhất thành một nguồn dữ liệu. (đang thực hiện) - Đưa dữ liệu đã chuẩn hóa lên Google Sheets để dễ chia sẻ, kiểm soát và kết nối với dashboard. - Xây dựng dashboard (Looker Studio) phục vụ theo dõi tiến độ, khối lượng công việc và chất lượng. - Kiểm thử và hiệu chỉnh | Không | Không
Kế hoạch công việc tháng tiếp theo: (Từ ngày 21/11/2025 đến hết ngày 20/12/2025)
Stt | Công việc | Loại công việc | Thời gian thực hiện |  | Mô tả yêu cầu, giải pháp để thực hiện |  | Chi phí thực hiện (VNĐ)
|  |  | Từ | Đến
I | Công việc theo chức năng vị trí
1 | Hỗ trợ vận hành phần mềm VTOS, VSL | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày
2 | Lập và theo dõi công tác Sao lưu dữ liệu các phần mềm SXKD | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ, khôi phục được dữ liệu khi cần thiết; - Lập báo cáo định kỳ
3 | Ghi nhận lỗi phát sinh khi vận hành phần mềm SXKD và lập báo cáo định kỳ | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày | - Ghi nhận, phân tích và khắc phục lỗi phát sinh khi vận hành phần mềm SXKD - Lập báo cáo định kỳ
4 | Mua sắm CCDC, Thiết bị CNTT cho các Đơn vị khi có đề xuất. | Kế hoạch
5 | Thanh quyết toán các hồ sơ liên quan đến công việc được giao | Kế hoạch
6 | Hỗ trợ người dùng và xử lý các sự cố máy tính, máy in | Kế hoạch | Hàng ngày | Hàng ngày
7 | Báo cáo chi tiết công việc hằng tháng | Kế hoạch | Hàng tháng | Hàng tháng
II | Công việc tham gia các dự án
1 | Nghiên cứu và xây dựng Dashboard tổng hợp lỗi, yêu cầu và trạng thái xử lý trên nhóm vận hành VTOS, Eport giúp theo dõi tổng quan tình hình lỗi và yêu cầu của các nhóm hiểu quả. | Kế hoạch | Hoàn thành trước 30/12 |  | - Phân tích yêu cầu và xác định thông tin cần theo dõi, cấu trúc Sheet phù hợp - Thu thập và nhập dữ liệu thực tế từ các nhóm vận hành - Liên kết dữ liệu từ Google Sheet vơi Looker Studio - Thiết kế và xây dựng dashboard để theo dõi tổng quan tình hình lỗi và yêu cầu của các nhóm vận hành - Kiểm thử và hiệu chỉnh cho phù hợp |  | Không
2 | Nghiên cứu và xây dựng Dashboard “Báo cáo tổng hợp công việc & hiệu suất tháng” để tự động tổng hợp, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu báo cáo; giúp quản lý tập trung, theo dõi và đánh giá hiệu suất nhanh, chính xác. | Kế hoạch | Hoàn thành trước 30/12 |  | - Tổng hợp báo cáo các nhân sự trong bộ phận IT. - Phân tích yêu cầu và xác định thông tin cần theo dõi, cấu trúc Sheet phù hợp - Tự động thu thập báo cáo định kỳ của các thành viên, chuẩn hóa dữ liệu, hợp nhất thành một nguồn dữ liệu. - Đưa dữ liệu đã chuẩn hóa lên Google Sheets để dễ chia sẻ, kiểm soát và kết nối với dashboard. - Xây dựng dashboard (Looker Studio) phục vụ theo dõi tiến độ, khối lượng công việc và chất lượng. - Kiểm thử và hiệu chỉnh cho phù hợp |  | Không
Ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI BÁO CÁO
LƯU GIA BẢO
Note on C6: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh
Note on C59: ndkhiem-dnp: Loại công việc theo kế hoạch hay phát sinh